改正計畫／內部管控文件

# META_EXB 系統改正計畫書

依據公開部署前整體專案稽核報告制定

管制結論 目前版本不具公開部署資格。完成本文件所列阻斷項目，並取得可重現的驗收證據前，不得處理真實帳號、正式競賽結果或可計費 AI API 流量。

| 文件欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 系統範圍 | D:\meta_exb\web_ui_new 整個專案 |
| 目標情境 | 公開上線；100–1000 使用者；涉及帳號、競賽結果與 AI API 成本 |
| 稽核基準 | 395 個檔案；約 53,027 行 TS/TSX/JS；65 個測試檔；495 個測試 |
| 文件版本 | v1.0 |
| 制定日期 | 2026-07-15 |
| 狀態 | 待核准／待指派負責人 |
| 資料來源 | 使用者提供之 Audit Report；本文件未重新執行程式碼稽核 |

## 核准與責任

| 角色 | 姓名／單位 | 日期 | 簽核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫負責人 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 技術負責人 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 資安／風險核准 | 待填 | 待填 | 待填 |
| 產品／競賽業務核准 | 待填 | 待填 | 待填 |

# 1. 執行摘要

本節用於管理層決策與改正啟動。

目前評分 26／100。測試與建置成功不能抵銷核心業務資料流與身分信任模型的缺陷。

本次稽核辨識出 1 項 Critical、5 項 High 與 3 項 Medium 風險。最嚴重問題並非單一程式錯誤，而是競賽身分、資產儲存、投稿模型、資料庫啟動及權杖生命週期缺乏可驗證的系統邊界。

## 改正原則

先封鎖可造成不可逆業務損害的路徑：灌票、失效媒體、錯誤投稿與假健康服務。

每項修正都必須同時具備程式變更、資料庫／API 契約、負向測試與可保存的驗收證據。

不得以 UI 限制、記憶體 rate limit、前端驗證或測試數量取代伺服器端信任邊界。

涉及既有資料的修正須先定義 migration、回復方案及資料一致性檢查。

公開上線由『完成開發』改為『通過 Release Gate』；任何 Blocker 未關閉即不得發布。

## 改正工作流

| 優先級 | 工作流 | 風險等級 | 建議角色 | 完成門檻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 投票身分與競賽狀態機 | Critical | 後端＋產品＋資安 | 已驗證帳號、一人一票、完成後不可投票 |
| P2 | 媒體上傳與持久 URL | High | 後端＋前端＋平台 | 跨瀏覽器／重整／換裝置仍可用 |
| P3 | 投稿資產模型與票數一致性 | High | 後端＋前端＋QA | 必填檔案不可繞過；更新規則一致 |
| P4 | Migration 啟動屏障與 readiness | High | 後端＋平台 | migration 失敗不得 listen；readiness 反映 DB |
| P5A | JWT／Session 撤銷 | High | 後端＋資安 | 改密碼／刪帳號後舊 token 失效 |
| P5B | Typecheck、lint 與核心 E2E | High | 全端＋QA | CI 對型別、規範、E2E 與 bundle 門檻 fail-fast |

# 2. 治理、範圍與變更控制

## 範圍內

競賽投票、投稿與競賽狀態轉換。

3D 編輯器媒體／文件／模型上傳、場景匯出與持久化。

SQLite migration、啟動順序、liveness 與 readiness。

JWT、帳號有效性、付費 AI／TTS 路由與 session 撤銷。

TypeScript、lint、E2E、bundle budget 與發布證據。

## 暫不列為本輪 Blocker，但須建立後續計畫

God files 拆分：I18nProvider.tsx、db.js、useMetaverseStudioStore.ts、socketServer.js、MyExhibitions.tsx。

單機部署限制：SQLite、本機上傳、記憶體 rate limit 與 multiplayer room state。

3D 資產及前端體積預算：physics chunk、Three.js chunk、NPC GLB 與 CSS。

變更凍結建議 P1–P4 完成前，凍結競賽投票、正式投稿及公開展覽發布的新功能開發；只接受安全、資料正確性、可觀測性及測試相關變更。

## 完成定義（Definition of Done）

| 控制面 | 必要證據 |
| --- | --- |
| 程式 | Peer review；無未處理的 Critical／High 審查意見；伺服器端授權與驗證不可由前端替代。 |
| 資料 | Migration 可重複執行或有明確版本；測試既有資料升級；提供一致性查詢與回復步驟。 |
| 測試 | 正向、負向、競態／重複請求、權限、狀態轉換及跨瀏覽器持久化測試。 |
| 營運 | Liveness／readiness 分離；錯誤可觀測；告警與 runbook 已建立。 |
| 發布 | Staging 演練通過；Release Gate 簽核；證據連結保存於變更單。 |

# 3. P1 — 重建投票身分與競賽狀態機

風險：Critical｜上線阻斷

問題基準 目前投票不需登入，voterEmail 可自填；completed 狀態仍可投票；記憶體 IP rate limit 無法建立可信身分。

改正目標 使每一票可追溯至有效且已驗證的投票者，並由伺服器端競賽狀態機決定投票資格。

## 改正措施

定義投票資格：預設採『已登入且 Email 已驗證的有效帳號』；若業務必須允許訪客，改用短效、單次、簽章驗證憑證，且憑證由後端發行。

新增或調整 competition_votes：保存 voter_user_id、competition_id、submission_id、created_at；建立符合規則的唯一索引。若規則為每作品一票，唯一鍵為 competition_id＋submission_id＋voter_user_id；若每競賽一票，改為 competition_id＋voter_user_id。

投票 API 只接受作品識別，不接受可決定身分的 voterEmail；身分一律由認證上下文取得。

建立明確狀態轉換表，僅 voting 狀態可新增／撤回票；draft、submission、judging、completed、cancelled 一律拒絕。

將票數計算改成交易內一致操作，或以 vote rows 為單一真相來源；對重複請求與競態使用唯一鍵及 409 回應。

保留 rate limit 作為濫用抑制層，但移至可共享儲存並加入帳號、競賽與 IP 維度；不得宣稱其等同身分驗證。

新增稽核事件：投票成功、重複、狀態拒絕、身分無效及管理員更正；避免記錄完整敏感憑證。

## 交付物與驗收證據

交付物：認證中介層調整；competition_votes schema migration；競賽狀態機；投票 API 契約；管理與稽核查詢；資料修復腳本。

驗收標準：未登入、未驗證、虛構 Email、completed 狀態、重複與併發投票均被拒絕；合法投票只產生一列；票數與列數一致；狀態切換後立即生效。

依賴／注意事項：需先由產品確認『每作品一票』或『每競賽一票』。現有票的 voterEmail 無可信映射，不應自動轉為已驗證 voter_user_id；須制定封存、作廢或重新投票政策。

建議負責角色：後端工程、產品負責人、資安審查、QA

相對工期：L（建議 2–3 週，依既有認證與資料處置而定）

# 4. P2 — 建立正式媒體上傳與持久 URL

風險：High｜上線阻斷

問題基準 影片、PDF、DOCX 與 3D 模型以 blob: URL 寫入場景；重新整理、分享或換裝置後失效，且 localStorage 路徑會主動清空 blob。

改正目標 任何可發布或持久化的場景只引用伺服器管理的資產 ID／HTTPS URL，不保存瀏覽器 document 專屬 blob URL。

## 改正措施

定義統一 Asset 模型：id、owner_user_id、storage_key、original_name、media_type、size、checksum、status、created_at、deleted_at；場景保存 asset_id，展示 URL 由後端解析。

建立上傳流程：取得授權 → 檔案類型／大小驗證 → 上傳暫存 → 病毒／內容檢查（依部署要求）→ 完成狀態 → 回傳持久資產參照。

開發環境可先使用受控本機儲存；正式環境使用 object storage。禁止把 server/uploads 當成可水平擴展的正式設計。

前端可使用 blob URL 作為未上傳完成前的預覽，但不得進入 exportScene、資料庫或分享 payload；完成或取消後呼叫 URL.revokeObjectURL。

更新 PaintingInspector、PedestalInspector、VirtualGalleryCreate 與 import/export schema，使上傳狀態、失敗重試、取消與刪除行為一致。

建立孤兒資產回收策略與引用保護：資產被場景引用時不得直接物理刪除；先標記，再由排程清理。

對既有 blob: 場景執行掃描並標記不可修復資產；介面顯示需要重新上傳，不得靜默發布死連結。

## 交付物與驗收證據

交付物：Asset schema 與 API；儲存介面；前端上傳元件；場景 schema migration；孤兒清理 job；既有資料掃描報告。

驗收標準：影片、文件、模型在重整、登出重登、另一瀏覽器與另一裝置均可載入；未完成上傳不可發布；blob: 不得出現在資料庫與 export payload；非法類型與超額檔案被拒絕。

依賴／注意事項：須決定正式 object storage、公開／私有讀取策略、URL 到期機制、容量上限與成本配額。3D 模型解析也需防止壓縮炸彈與過大材質。

建議負責角色：後端工程、前端／3D 工程、平台工程、QA

相對工期：L（建議 2–4 週，可與 P1 部分平行）

# 5. P3 — 修正投稿資產模型與投票一致性

風險：High｜上線阻斷

問題基準 API schema 宣告 assets，但建立投稿時未使用；required file 被略過；更新投稿把 voteCount 歸零卻保留 competition_votes。

改正目標 建立唯一、端到端一致的投稿資產契約，並確保投稿更新與投票資料在同一業務規則下保持一致。

## 改正措施

選定單一 submission assets schema，移除 assets 與 submission 衍生結構的雙軌模型；前端型別、Zod schema、API 文件與 assets_json 寫入必須相同。

對每個競賽欄位定義 required、type、max size、允許 MIME／副檔名及數量；required file 必須驗證已完成且屬於投稿者的 asset_id。

建立 server-side 欄位白名單及所有權驗證，拒絕未知欄位、孤兒資產、他人資產與仍在 uploading 狀態的資產。

明確規定投稿可編輯期間：建議僅 draft／submission 階段可由參賽者更新；進入 voting 後鎖定，管理員更正須留稽核軌跡。

若業務允許投票後重交，必須在單一 transaction 中建立 revision、撤銷或重新綁定票，並向使用者清楚說明；禁止只把 voteCount 設為 0。

以資料庫查詢或交易內維護的計數作為真相來源，新增定期一致性檢查與修復工具。

## 交付物與驗收證據

交付物：統一 schema；投稿 create/update service；欄位與資產驗證器；submission revision／鎖定規則；一致性檢查腳本；API 契約測試。

驗收標準：assets 不再被靜默丟棄；缺少 required file 回 400；非本人／未完成資產被拒絕；voting 後參賽者不可覆寫；voteCount 與 competition_votes 永遠一致。

依賴／注意事項：依賴 P2 的 Asset 模型。若先做 P3 quick fix，至少必須讓 required file 明確失敗，不能以 blob URL 或未驗證字串暫代正式資產。

建議負責角色：後端工程、前端工程、競賽產品、QA

相對工期：M（建議 1–2 週；核心實作應在 P2 模型確定後完成）

# 6. P4 — Migration 啟動屏障與 Readiness

風險：High｜上線阻斷

問題基準 initDb() 不可 await；migration 錯誤只記錄；伺服器仍 listen；/api/health 不驗證 DB 或 schema。

改正目標 確保資料庫 schema 未達預期時服務不接受流量，並讓部署系統能區分程序存活與服務可就緒。

## 改正措施

將 initDb 改為回傳 Promise；所有 migration 以版本表管理、依序執行、可追蹤開始／完成／失敗狀態。

每個 migration 在 SQLite 支援範圍內使用 transaction；不可恢復錯誤向上拋出並使程序以非零狀態結束。

server/index.js 必須 await initDb() 與必要依賴檢查後才 listen；初始化期間不得回應業務流量。

將現有 /api/health 定義為 liveness（只代表程序存活），新增 /api/ready 驗證 DB 可讀寫、必要 migration 版本與關鍵表／欄位。

設定合理 timeout，readiness 失敗回 503 並記錄結構化錯誤；不得在回應中暴露 DB 路徑或 SQL 細節。

加入空白 DB、舊版 DB、重複啟動、migration 中斷與唯讀／鎖定 DB 的自動測試。

建立備份、升級、驗證與回復 runbook；正式 migration 前先對 staging 的 production-like copy 演練。

## 交付物與驗收證據

交付物：版本化 migration runner；啟動流程；/api/live 與 /api/ready；schema 驗證器；migration 測試；部署 runbook。

驗收標準：migration 失敗時 port 未開啟或 readiness 持續 503；schema 正確後才 200；錯誤不被吞掉；同一版本不重複破壞性執行；既有資料升級測試通過。

依賴／注意事項：SQLite DDL 的 transaction 限制需逐項驗證。未來水平擴展前仍須另行評估集中式 DB；本項先解決單機部署的錯誤健康訊號。

建議負責角色：後端工程、平台／部署工程、QA

相對工期：M（建議 1–2 週）

# 7. P5A — JWT／Session 撤銷與付費路由帳號驗證

風險：High｜上線阻斷

問題基準 JWT 固定七天有效；改密碼與刪除帳號不撤銷；部分 AI／TTS 路由只驗簽章，不確認帳號仍存在，舊 token 可繼續產生成本。

改正目標 使敏感帳號事件能立即或在可接受的短窗口內撤銷既有存取，並防止已停用帳號消耗付費服務。

## 改正措施

採用 token_version 或 session table。建議正式產品使用 session table：每裝置 session 具 id、user_id、created_at、expires_at、revoked_at、last_seen_at。

Access token 納入 user id、session id、短效 exp；驗證中介層查詢 session／帳號狀態。若以效能考量使用快取，須定義最長撤銷延遲。

改密碼、重設密碼、刪除／停用帳號時，在 transaction 中撤銷該使用者所有 session；管理員停用也相同。

所有付費 AI、Agent、TTS 與其他敏感路由使用同一 requireActiveUser／requireBillableUser 中介層，不允許各路由自行只做 JWT verify。

刪除帳號採可稽核流程：先停用、撤銷 session、停止計費能力，再依資料保留政策匿名化或刪除。

新增登出單一裝置、登出全部裝置、密碼變更後舊 token、已刪除帳號 token 與併發請求測試。

加入使用者／方案／路由的 AI 成本限額及可觀測性，將身分撤銷與成本控制分成兩層保護。

## 交付物與驗收證據

交付物：Session schema；短效 token 策略；共用認證中介層；密碼／刪帳撤銷流程；付費路由覆蓋清單；安全測試與成本告警。

驗收標準：改密碼、停用或刪除後，既有 token 無法呼叫一般與付費 API；所有付費路由確認 active user；撤銷事件可稽核；不會洩漏 token 或敏感帳號資訊。

依賴／注意事項：需確認是否保留七天登入體驗；可用 refresh session 維持體驗，而非七天長效 bearer token。Session 查詢需納入效能與故障模式設計。

建議負責角色：後端工程、資安審查、平台／成本治理、QA

相對工期：L（建議 2–3 週，可與 P2 平行）

# 8. P5B — 建立可信的品質閘門

風險：High｜上線阻斷

問題基準 npm run check 沒有 TypeScript typecheck、ESLint 或瀏覽器 E2E；Vite build 只轉譯；核心邊界仍有 any／型別逃逸。

改正目標 讓 CI 的綠燈代表型別、規範、伺服器、核心使用者流程與 bundle 預算均通過，而不只是既有單元測試與 build 成功。

## 改正措施

建立 tracked strict tsconfig；先以可執行的基線啟用 strict、noImplicitAny、noUncheckedIndexedAccess 等選項，對遺留問題採明確、可追蹤的暫時豁免，而非全域關閉。

加入 tsc --noEmit 與 ESLint；將 npm run check 依序納入 typecheck、lint、test、check:server、build 與必要 E2E。

優先為 multiplayer protocol、scene import/export、store migration 與網路事件定義具版本的 schema，移除 any；所有外部輸入在 runtime 驗證。

加入瀏覽器 E2E：註冊／登入、密碼變更撤銷、建立投稿、required file、正式上傳、發布場景、跨重整載入、合法投票、完成後投票失敗。

建立 bundle budget：至少對 physics、Three.js、主入口、CSS 與總初始下載設門檻；超標 CI 失敗並要求審核。

CI 保存測試報告、E2E screenshot／trace、bundle 分析與 migration 測試結果；避免只留終端綠燈。

對 flaky test 設隔離與期限，不允許無限重試掩蓋不穩定；為公開發布定義固定瀏覽器與行動裝置 smoke matrix。

## 交付物與驗收證據

交付物：tsconfig；ESLint config；更新後 check script；核心型別／runtime schema；E2E suite；bundle budget；CI artifact 與失敗規則。

驗收標準：故意加入型別錯誤、lint 違規、核心 E2E 失敗或 bundle 超標時 CI 必須紅燈；P1–P5A 的負向案例在真實瀏覽器與 API 層均可重現驗證。

依賴／注意事項：導入 strict 不宜一次以大量 any 消音。可建立短期 baseline 清單，但新增程式碼不得增加豁免數，且核心安全／資料邊界不得豁免。

建議負責角色：技術負責人、全端工程、QA／測試自動化、平台工程

相對工期：L（建議分階段 2–4 週，並持續治理）

# 9. 快速修正與 10 週執行建議

時程為相對建議；需依團隊容量與產品規則確認後基線化。

## 24 小時內的風險抑制

| 措施 | 驗收 | 是否取代正式修正 |
| --- | --- | --- |
| 移除 completed 可投票條件 | completed 投票回 409／403，並有失敗測試 | 否；仍需可信身分與狀態機 |
| 將 /api/health 明確標示為 liveness | 文件與部署設定不再把它當 readiness | 否；仍需 DB readiness |
| 對無效日期回 400 | 非法日期不進 DB，錯誤格式一致 | 否；屬輸入正確性 |
| 補 assets、required file、完成後投票測試 | 測試先失敗，修正後通過 | 否；測試不是修正本身 |
| 暫停正式競賽與公開展覽發布 | 功能旗標／營運公告生效 | 否；屬風險控制 |

## 建議里程碑

| 週次 | 主要成果 | 退出條件 |
| --- | --- | --- |
| 第 0–1 週 | 風險抑制、規則決策、資料盤點、架構設計 | 投票規則、資產儲存、session 模型與資料處置方案獲核准 |
| 第 2–3 週 | P1 投票核心、P4 migration/readiness、P2 上傳骨架 | API 契約測試與 migration 失敗測試通過 |
| 第 4–5 週 | P2 前後端整合、P3 投稿模型、P5A session 撤銷 | 跨重整資產測試、required file、舊 token 失效通過 |
| 第 6–7 週 | 資料 migration、管理／稽核工具、核心 E2E | production-like 資料演練及端到端負向案例通過 |
| 第 8–9 週 | strict／lint 收斂、bundle budget、效能與安全測試 | CI 閘門完整；無 Critical／High 未處理 |
| 第 10 週 | Staging 上線演練、回復演練、Release Gate | 簽核完成；監控、告警、runbook 可用 |

## 關鍵決策清單

投票規則：每作品一票或每競賽一票？是否只允許已驗證會員？

既有票與投稿如何處置：封存、作廢、重投或人工審核？

正式 object storage、資產可見性、URL 存取與容量／成本上限？

投票階段後是否容許投稿修訂？若可，票數如何依法／依規則處理？

Session 撤銷的最大容許延遲與登入體驗？

公開發布支援的瀏覽器、行動裝置與最低網路／硬體基準？

# 10. Release Gate 與驗收矩陣

發布規則 下列任一 Blocker 未通過，或其證據不可重現，即維持 NO-GO。核准人不得以『測試總數多』或『build 成功』替代個別風險驗收。

| Gate | 必要條件 | 證據 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 投票完整性 | 可信身分、唯一鍵、僅 voting、競態安全 | API／DB／E2E 測試與稽核記錄 | 待驗收 |
| G2 資產持久性 | 場景無 blob:；跨裝置可存取；非法上傳被拒 | DB 掃描、跨瀏覽器 E2E、儲存記錄 | 待驗收 |
| G3 投稿一致性 | required file、所有權、鎖定／revision、票數一致 | 契約測試、DB 一致性查詢 | 待驗收 |
| G4 啟動與 readiness | migration fail-fast；schema 不符回 503 | 部署演練、啟動 log、health probe | 待驗收 |
| G5 帳號撤銷 | 改密碼／停用／刪除後舊 token 無效 | 安全測試、session audit | 待驗收 |
| G6 CI 品質 | typecheck、lint、test、server、build、E2E、budget | CI artifacts 與刻意失敗驗證 | 待驗收 |
| G7 營運準備 | 監控、告警、備份、回復、成本限制、runbook | Staging 演練及簽核 | 待驗收 |

## 建議的最低負向測試

| 測試 | 預期結果 |
| --- | --- |
| 匿名或未驗證帳號投票 | 拒絕，不建立 vote row |
| completed 競賽投票 | 拒絕，不改變計數 |
| 同一投票者併發送出兩次 | 僅一票成功；另一請求為衝突 |
| 投稿缺 required file 或引用他人 asset | 400／403；資料庫不產生不完整投稿 |
| 場景 payload 含 blob: URL | 伺服器拒絕發布；記錄可診斷錯誤 |
| migration 中途失敗或 schema 過舊 | 不接受流量；readiness 503；程序依政策 fail-fast |
| 改密碼後使用舊 access token 呼叫 AI | 401／403；不產生供應商 API 成本 |
| bundle 超過門檻 | CI 失敗並輸出差異報告 |

# 11. 風險登錄與後續技術債

| 風險 | 影響 | 短期控制 | 長期處置 |
| --- | --- | --- | --- |
| God files 與高回歸面 | 修改難以隔離、審查與測試 | 在 P1–P5 修改時建立 focused service/helper | 依領域拆分 schema、service、store action、UI |
| SQLite／本機檔案單機限制 | 無法安全水平擴展；多 instance 不一致 | 單 instance、備份、readiness、明確容量限制 | 集中式 DB、object storage、共享 rate limit／room state |
| Multiplayer 記憶體狀態 | 重啟丟失；多 instance 世界分裂 | 限制正式使用與房間規模 | 共享狀態或專用協調層 |
| 3D bundle 與資產過重 | 行動裝置載入慢、記憶體與 WebGL 風險 | bundle budget、lazy load、裝置 smoke test | LOD、壓縮、串流、資產管線與效能 SLO |
| 遺留 any／外部輸入未驗證 | 協定漂移與 runtime 錯誤 | 核心邊界先加 runtime schema | 逐步 strict 化並禁止新增豁免 |

## 改正完成後的再稽核

完成 P1–P5B 並不自動代表可公開部署。應由未直接實作者執行一次針對競賽完整性、資產持久化、認證撤銷、migration 與 Release Gate 的再稽核；結果應更新 Production Readiness Score，並列出殘餘風險、風險接受人與到期日。

最終判定 只有 Release Gate 全數通過、殘餘 Critical／High 為零，且 staging 上線與回復演練成功，才可由業務、技術與資安共同簽署 GO。

## 附註：來源與限制

本計畫書由提供之 Audit Report 轉換而成，未重新掃描 D:\meta_exb\web_ui_new、未驗證行號，也未修改專案原始碼。實作前應確認工作樹現有未提交變更的所有權與範圍，避免覆蓋其他人工作。